乌鲁木齐市科技计划项目验收管理办法

为加强和规范我市科技计划项目的管理，规范市科技计划项目的验收管理程序，明确项目验收管理的职责、权利和义务，依据《乌鲁木齐市科技计划与项目管理暂行办法》的有关规定，制定本办法。

第一条  乌鲁木齐市科技计划项目实行结题验收制度。

符合下列条件之一的项目，项目承担单位应当向乌鲁木齐市科学技术局提出验收申请。

1、项目达到《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》规定的实施期限的。

2、提前完成《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》规定任务的。

第二条  符合本办法第一条之规定，达到验收条件的项目，由项目承担单位向市科技局提出验收申请，由综合计划处组织验收。逾期验收的项目须向市科技局书面报告理由，经批复同意后，按照批复的日期验收。

第三条  申请科技成果鉴定的科技计划项目，验收和鉴定可同时进行，专家组应当分别出具验收和鉴定意见。

第四条 乌鲁木齐市科技计划项目验收实行财务验收制度。财务验收包括专项审计和财务专家验收两种形式。

财政科技经费支持额度在20万元以上的项目（含20万元），在组织验收前，应当由会计事务所（审计事务所）进行专项审计，审计内容包括：市财政科技经费使用的合理性、自筹资金到位及使用情况、合同约定的经济指标完成情况，如：产值、收入、利税等。

财政科技经费支持额度在20万元以下的项目，不做专项审计。

财务审计费用由项目承担单位从财政科技经费（管理费科目）中支付。

财务审计机构须坚持客观公正的原则，如发现弄虚作假，将依法追究相应的责任。

第五条  申请项目验收应提供以下基本材料：

（一）项目验收申请表（见附件）；

（二）科技局下达的计划文件和项目合同书；

（三）项目实施工作报告；

（四）项目实施技术报告；

（五）涉及技术经济指标的有关证明材料(如:法定质检部门出具的产品质量检测报告、审计报告等)；
    （六）项目经费决算表；
    （七）项目年度执行情况调查表；
    （八）项目应用或产业化的内容和建议；
     (九)应提供的其他材料。

第六条  项目验收应以项目合同文本规定的内容和确定的考核指标为基本依据，验收的主要内容有：

（一）项目合同规定的各项技术经济指标的完成情况；

（二）知识产权情况；
    （三）自筹资金到位情况，财政科技经费使用的合理性、规范性；
    第七条  市科技局在组织验收时，应成立项目验收小组，项目验收小组的成员由技术专家、财务专家（或专业财务人员）和管理者代表组成，验收组人数应为单数。技术专家和财务专家由市科技局综合计划处依据项目所在的行业，从乌鲁木齐市专家库中随机选取，管理者代表由市科技局指定。参加项目验收的专家一般为副高以上职称，专家人数不得低于验收小组人员总数的2/3。
    验收组成员实行回避制度，与项目承担单位有利益关系的人员不得参与项目的验收工作。

第八条  项目验收的形式以在现场勘验基础上的会议验收形式为主。项目验收小组在召开验收会议之前，应先进行现场勘验。无特殊现场勘验要求的项目，现场勘验与验收会议原则上放在同一天进行；对于有特殊现场勘验要求的项目（如农产品产量测定、特殊功能产品的效果验证等），如果半天内无法完成现场勘验工作，在组织验收会议前，应先组织相关专家进行现场勘验，并由现场勘验专家组出具现场勘验报告。现场勘验专家的人数不少于三人。现场勘验专家可以同时是项目验收专家，如果现场勘验和项目验收分别聘请专家时，项目验收专家中至少有一名专家是参加过现场勘验的专家。

第九条  项目验收小组召开验收会议时，应首先由验收小组成员推举产生验收小组组长（必要时验收组组长可以由市科技局指定），验收小组组长主持会议，并起草项目验收意见。验收意见应当包括以下内容：“合同”规定的各项指标（特别是经济、技术指标）的完成情况；技术先进性、经济、社会、生态效益的综合评价；验收结论。

第十条  验收会议的议程如下：

1、项目负责人向项目验收小组汇报项目执行情况。

2、项目验收小组成员质疑。

3、项目负责人或项目组成员回答项目验收组成员提出的问题。

4、验收组成员依据验收材料、现场勘验情况、课题组汇报及答疑情况填写《乌鲁木齐市科技计划项目验收评价表》（见附件），评价得分将作为是否通过验收的依据。

5、项目验收小组就有关问题进行讨论，并形成项目验收意见和验收结论，在此期间，项目承担单位工作人员、项目组成员应予回避，项目验收意见和验收结论必须经验收组全体人员的三分之二以上多数通过。

6、项目验收小组组长将项目验收意见和验收结论反馈给项目承担单位。

7、在项目验收过程中，如果管理方代表与专家意见分歧较大，则暂不将意见反馈给项目承担单位，由市科技局局长办公会议研究，做出决议后，再通知项目承担单位。

第十一条 验收结论分为合格、基本合格和不合格。合格、基本合格为通过验收。

综合评价得分在70分以上为合格，70分-60分（含60分）为基本合格，60分以下为不合格。

有下列情况之一的，原则上作为验收不合格处理：

a、该项目销售收入完成不足合同规定指标的50%；

b、该项目技术和质量指标完成情况不足60%；

c、该项目在合同到期后1年以上时间验收；

d、该项目验收材料中有造假行为或项目承担单位无法提供有效材料证明验收指标完成情况的真实性；

e、该项目合同自筹资金到位率不足50%的。

第十二条  验收不合格的项目，在一年内经整改完善后，可再次提出验收申请，仍没有通过验收的项目，市科技局将视具体情况，采取终止合同等方式解决。对于因挪用项目经费等主观原因造成项目不能按期完成的，市科技局将追回已拨付的项目经费，同时，从项目合同规定应完成之日起，三年内不再受理项目负责人或主要承担单位申报的市级科技计划项目。

第十三条  对无正当理由不进行验收的项目，对项目承担单位给予公开通报、收回已给予支持的科技经费，对主要承担单位和项目负责人，从项目合同规定应完成之日起，三年内不再接受市级科技项目申报和不再推荐申报上级科技计划项目。

第十四条 验收结论在项目数据库中记录在案，作为今后项目承担单位科技信用评价的重要依据。

第十五条  当项目承担单位有逾期未验收的项目时，不得再次申报市级科技计划项目。

第十六条  本办法自2011年7月1日起执行。2008年发布实施的《乌鲁木齐市科技计划项目验收管理办法》、2010年发布实施的《乌鲁木齐市科技计划项目财务验收管理（暂行）规定》同时废止。

第十七条  本办法由乌鲁木齐市科学技术局负责解释。

附件1:乌鲁木齐市科学技术计划项目验收申请书

附件2:乌鲁木齐市科技计划项目验收信息表

附件3:乌鲁木齐市科技计划项目验收评价表（研究类）

附件4:乌鲁木齐市科技计划项目验收评价表（中试、推广、产业化类）

附件5: 乌鲁木齐市科技计划项目验收证书

附件1

乌鲁木齐市科学技术计划项目

验收申请书

项  目  名  称

承担单位（乙方）

(公章)

推荐单位（丙方）

起  止  年  限

年       月      日

# 乌鲁木齐市科学技术计划项目验收申请书

申请验收日期：		年		月		日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  |  |  | 计划下达文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划类别 |  |  | 1、应用开发研究 2、科技产业化 3、科技攻关 4、科技创新条件与环境建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目说明 |  |  | （此栏填写项目为重大、重点、一般等计划分类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系方式 | 手机： |  |  |  |  |
| 项目验收同时是否进行科技成果鉴定 |  |  |  |  |  | 1、是 2，否 |  |  |  |  |  |
| 协作单位以及在项目中工作量所占比例（无协作单位不必填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要参加人员分工以及投入时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 单位 |  |  | 职称 |  | 年龄 | 分工 |  | 投入时间 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目申请验收理由：

项目完成情况说明：

项目达到（完成）的具体技术指标、经济指标：

项目经费（自筹和科技经费）筹集和使用情况说明：

科技经费使用情况								单位：     万元

| 用途 | 计划支出总额 | 本期支出 | 累计支出 | 尚余资金 | 备注（注明支出凭证号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 能源材料费 |  |  |  |  |  |
| 试验协作费 |  |  |  |  |  |
| 资料印刷费 |  |  |  |  |  |
| 租赁费 |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 鉴定验收费 |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 贷款贴息经费 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

除科技经费以外的项目资金使用情况                  单位：万元

| 用途 | 本期支出 | 累计支出 | 用途 | 本期支出 | 累计支出 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：资金用途各单位按合同规定填写，备注栏填写固定资产、在建工程等大额支出凭证号。

项目取得的社会、经济、环境效果及知识产权获得说明：

项目应用效果及应用前景说明（产业化计划类项目填写未来计划发展方向）：

项目实施过程中存在的主要问题：

| 项 目 管 理 部 门 意 见 | 项目主管（推荐）部门意见： 签字： 盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 市科技局分管处室意见： |
|  | 市科技局综合计划处室意见： |

附件1：项目实施工作和技术总结

附件2：有关证明文件（请在提供的附件前方框中做标志）

□1、科技成果（新产品）鉴定证书

□2、申请上一年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及报表附助

□3、专利证书或专利申请有关材料

□4、承担国家科技计划证明

□5、承担省级科技计划证明

□6、银行贷款合同、借款凭证、附息单等

□7、高新技术企业证书

□8、获奖证书

□9、技术合同（转让合同、合作合同）

□10、检测报告

□11、查新报告

□12、特殊产品生产许可证

□13、临床批文

□14、环保证明

□15、软件著作权登记证书

□16、软件企业认定证书

□17、其他附件：

附件2:

乌鲁木齐市科技计划项目验收信息表

年   月   日

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(课题)主持部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(课题)负责 人 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费情况 |  |  |  |  | 计划总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  | 科技经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贷款 |  |  |  |  |  | 自 筹 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拨款 |  |  |  |  |  |  | 借款 |  |  |  | 贴息 |  |  |  |  |  | 资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际到位投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  | 科技经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贷款 |  |  |  |  |  | 自 筹 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拨款 |  |  |  |  |  |  | 借款 |  |  |  | 贴息 |  |  |  |  |  | 资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  | （ ）1.达到预期指标 2.超过预期指标 3.未达到预期指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际参加 研究人员 |  |  |  |  | 总计： 人，其中：高级职称 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成果 | 新产品 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 新技术、 新工艺 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 新材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 种 |  |  |  |  |
|  | 技术创新 |  |  |  | （ ）1、原始创新 2、集成创新3、引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术质量 标准 |  |  |  | （ ）1、没有2、企业标准3、行业标准4、国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定成果 |  |  |  | （ ）1、已做 2、未做 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究报告、论文 |  |  |  | 国际上发表： 篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内发表： 篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市级刊物： 篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获专利 |  |  |  | 发明专利：项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实用新型： 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观设计： 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专有技术 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中 试 线 |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生 产 线 |  |  |  |  |  |  |  | 种 |  |
|  | 获 奖 |  |  |  | 国家级 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省部级 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自治区级 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市级 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目产生效益 | 成果转让合同数 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成果转让合同额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已商品化成果数 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际应用成果数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 值 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利 润 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缴税 |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口创汇 |  |  | 万美元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增加就业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养情况 | 研发 人才 (人) |  |  | 大专 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硕士 |  |  |  |  |  |  |  | 博士 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技能 人才(人) |  |  | 初级工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | （对应以上数据，需在此处填写发表论文题目、期刊名称，专利的名称、受理号，专有技术名称，获奖名称、级别，成果转让合同名称等要说明的具体事项） 负责人签字： 盖单位公章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

乌鲁木齐市科技计划项目

验收评价表

（研究类项目）

项目名称：

立项代码：

承担单位：

资助方式：

资助金额：

合同执行期：     年    月    日至     年    月    日

验收专家签名：

填表日期：     年    月    日

乌鲁木齐市科学技术局制

二○一一年  月

本项目评分：      分，                        其中奖励分：      分

注：项目为评分制，满分120分，其中项目评分：100分，项目奖励分：20分。

一、项目验收筛选性指标：

有下列情况之一的，原则上作为验收不合格处理：

a、该项目技术和质量指标完成情况不足60%；               □是；      □否

b、该项目在合同到期后1年以上时间验收；                 □是；      □否

c、该项目验收材料中有造假行为或项目承担单位无法提供有效材料证明验收指标完成情况

的真实性；           □是；      □否

d、该项目合同自筹资金到位率不足50%的。                 □是；      □否

二、项目验收评价表

1、项目部分（90分）

（1）资金落实与使用情况 （20）

| 自筹资金到位情况(10分) | 资金全部到位(10分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 资金到位80%以上(9-8分) |  |
|  | 资金到位50%以上(4-7分) |  |
| 资金使用情况(10分) | 资金使用合理规范(10分) |  |
|  | 基本合理规范(5-9分) |  |
|  | 不合理不规范(0-3分) |  |

（2）合同约定的指标完成情况（70）

| 技术指标完成情况(40分) | 技术指标全部完成(40分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 个别指标未完成(30--35分) |  |
|  | 整体完成情况不理想(20--0分) |  |
| 研究内容完成情况(20分) | 研究内容全部完成(20分) |  |
|  | 部分为完成(15-10分) |  |
|  | 完成情况差(5分到0分) |  |
| 相关许可认证完成情况(10分) | 完成相关许可认证(10分) |  |
|  | 经努力可在近期完成(6-8分) |  |
|  | 近期完成的可能性不大(0分) |  |

2、管理部分：日常监理和验收情况得分（10分）

| 项目执行情况调查表上报情况(5分) | 按时上报且信息质量高(5分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 按时上报但信息质量不高(3分) |  |
|  | 无正当理由拖延上报(0分) |  |
| 项目按合同阶段目标执行情况(2分) | 按计划执行(2分) |  |
|  | 有所拖延(1分) |  |
| 项目验收材料 上报质量(3分) | 材料齐全且质量高(3分) |  |
|  | 材料齐全但质量不高(2分) |  |
|  | 材料不全且质量较差(0分) |  |

3、项目验收奖励企业分（20）

| 项目实施期内取得的发明 专利(10分) | 发明专利数: 并写出名称: |
| --- | --- |
|  | 1、2、…… |
| 项目在重大突发事件中的作用(10分) | 名称与作用 |

4、专家需要特殊说明的问题

专家签名： 年 月 日

填写说明：

1、请在本表相应栏目内按照要求直接打分；

2、如果项目合同中无此项内容，可直接将该栏目填写满分。

附件4

乌鲁木齐市科技计划项目

验收评价表

（产业化、中试及推广类项目）

项目名称：

立项代码：

承担单位：

资助方式：

资助金额：

合同执行期：     年    月    日至     年    月    日

验收专家签名：

填表日期：     年    月    日

乌鲁木齐市科学技术局制

二○一一年二月

本项目评分：      分，                        其中奖励分：      分

注：项目为评分制，满分120分，其中项目评分：100分，项目奖励分：20分。

一、项目验收筛选性指标：

有下列情况之一的，原则上作为验收不合格处理：

a、该项目销售收入完成不足合同规定指标的50%；           □是；      □否

b、该项目技术和质量指标完成情况不足60%；               □是；      □否

c、该项目在合同到期后1年以上时间验收；                 □是；      □否

d、该项目验收材料中有造假行为或项目承担单位无法

提供有效材料证明验收指标完成情况的真实性；           □是；      □否

e、该项目合同自筹资金到位率不足50%的。                 □是；      □否

二、项目验收评价表

1、项目部分（90分）

（1）资金落实与使用情况 （20）

| 自筹资金到位情况(15分) | 资金全部到位(15分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 资金到位80%以上(10-14分) |  |
|  | 资金到位50%以上(5-9分) |  |
| 资金使用情况(5分) | 资金使用合理规范(5分) |  |
|  | 基本合理规范(2分) |  |
|  | 不合理不规范(0-1分) |  |

（2）技术、质量指标完成情况（25）

| 技术指标完成情况(15分) | 技术指标全部完成(15分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 个别指标未完成(10--14分) |  |
|  | 整体完成情况不理想(6--0分) |  |
| 质量标准完成情况(5分) | 完成质量标准(5分) |  |
|  | 完成情况一般(3分) |  |
|  | 完成情况较差(3分到0分) |  |
| 相关许可认证完成情况(5分) | 完成相关许可认证(5分) |  |
|  | 经努力可在近期完成(2分) |  |
|  | 近期完成的可能性不大(0分) |  |

（3）经济指标完成情况（30）

| 销售收入完成情况(18分) | 完成(18分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 完成80%以上(10--17分) |  |
|  | 完成60%以上(7--10分) |  |
|  | 完成不到60%(6-0分) |  |
| 利润完成情况(6分) | 完成(6分) |  |
|  | 完成80%以上(4分) |  |
|  | 完成60%以上(2分) |  |
|  | 完成50%及以下(1--0分) |  |
| 税收完成情况(6分) | 完成(6分) |  |
|  | 完成80%以上(4分) |  |
|  | 完成60%以上(2分) |  |
|  | 完成50%及以下(1--0分) |  |

（4）总体目标完成情况（15）

| 生产能力实现情况(5分) | 实现(5分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 实现70%以上(3分) |  |
|  | 实现50%以上(1分) |  |
|  | 实现不足50%(0分) |  |
| 企业资产规模实现情况(5分) | 实现(5分) |  |
|  | 实现80%以上(4--3分) |  |
|  | 实现60%以上(2--3分) |  |
|  | 实现不足60%(1--0分) |  |
| 项目新增就业人数实现情况 (5分) | 实现(5分) |  |
|  | 实现70%以上(4分) |  |
|  | 实现50%以上(2分) |  |
|  | 实现不足50%(1分) |  |

2、管理部分：日常监理和验收情况得分（10分）

| 项目执行情况调查表上报情况(5分) | 按时上报且信息质量高(5分) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 按时上报但信息质量不高(3分) |  |
|  | 无正当理由拖延上报(0分) |  |
| 项目按合同阶段目标执行情况(2分) | 按计划执行(2分) |  |
|  | 有所拖延(1分) |  |
| 项目验收材料上报质量(3分) | 材料齐全且质量高(3分) |  |
|  | 材料齐全但质量不高(2分) |  |
|  | 材料不全且质量较差(0分) |  |

4、项目验收奖励分（20）

| 项目实施期内取得的发明 专利(5分) | 发明专利数: 并写出名称: |
| --- | --- |
|  | 1、2、…… |
| 国家重大工程采用项目产品(5分) | 名称与作用 |
| 项目在重大突发事件中的作用(10分) | 名称与作用 |

5、专家需要特殊说明的问题

专家签名： 年 月 日

填写说明：

1、请在本表相应栏目内按照要求直接打分；

2、遇有“*”的栏目，如果项目合同中无此项内容，可直接将该栏目填写满分。

附件5

验收证书编号：乌科验字[   ] 第  号

乌鲁木齐市科技计划项目

验收证书

乌鲁木齐市科学技术局

| 项 目 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承 担 单 位 |  |  |  |
| 协 作 单 位 |  |  |  |
| 计 划 文 号 |  | 项 目 编 号 |  |
| 项目验收专家组结论意见： 专家组组长签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市科技局意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

项目主要完成人员（含协作单位）

|  | 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 学历 | 现从事专业 | 项目中具体分工 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 员 |  |  |  |  |  |  |  |

验收组专家名单：

| 验收组职 务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 学 历 | 所学专业 | 现从事专业 | 联系方式 | 专家签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |